## Sheet1
类别 |  |  | 功能点 | 状态 | 预计完成时间（2020年）
根据最新设计调整 |  | 后端 | 数据库 | 调整修改 | 2020-03-24
|  |  | 后端框架 | 调整修改 | 2020-03-25
|  | 前端 | 界面整体设计 | 调整修改 | 2020-03-25
字典（算法模块库） | 第三方算法信息 | 后端接口 | 增删改查 | 调整修改 | 2020-03-26
|  | 前端界面 | 新增（包括参数类型设定） | 新做 | 2020-03-26
|  |  | 修改 | 新做 | 2020-03-27
|  |  | 删除 | 新做 | 2020-03-27
|  |  | 查询 | 新做 | 2020-03-27
| 本地公式 | 后端接口 | 增删改查 | 调整修改 | 2020-03-27
|  | 前端界面 | 新增 | 已完成
|  |  | 删除 | 已完成
|  |  | 修改 | 已完成
|  |  | 规则界面列表双击显示详情 | 新做 | 2020-03-28
模型 |  | 后端接口 | 增删改查 | 调整修改 | 2020-03-27
|  | 前端界面 | 新增 | 调整修改 | 2020-03-28
|  |  | 修改 | 调整修改 | 2020-03-30
|  |  | 删除 | 已完成
|  |  | 查询 | 调整修改 | 2020-03-30
|  |  | 规则编辑界面点击显示详情 | 新做 | 2020-03-31
规则 | 规则基本信息 | 后端接口 | 增删改查 | 调整修改 | 2020-04-01
|  | 前端界面 | 列表显示已有规则 | 调整修改 | 2020-04-01
|  |  | 规则基本信息 | 调整修改 | 2020-04-01
|  |  | 拖动算子功能 | 调整修改 | 2020-04-02
|  |  | 编辑区算子图形显示 | 调整修改 | 2020-04-03
| 版本发布（可显示基本线条） |  |  |  | 4月4号左右
| 编排功能 | 前端界面 | 线条拉取功能（包括线条颜色区分） | 调整修改 | 2020-04-07
|  |  | 类型校验功能 | 调整修改 | 2020-04-08
|  | 后端接口 | 动作的增删改查 | 调整修改 | 2020-04-03
|  | 前端界面 | 输出动作设置 | 新做 | 2020-04-09
|  |  | 输入动作设置 | 新做 | 2020-04-11
| 导出xml | 后端 | 导出接口 | 调整修改 | 2020-04-03
|  | 前端 | 导出功能 | 已完成
| 导入xml | 后端 | 导入接口 | 调整修改 | 2020-04-03
|  | 前端 | 导入功能、界面回显 | 调整修改 | 2020-04-12
顶部工具类 |  | 前端界面 | 增删改查可视化效果 | 调整修改 | 2020-04-13
测试 | 联调测试 |  | 前后联调 | 未完成 | 2020-04-15
| 版本发布 |  |  |  | 2020-04-15